Předmět: Odstoupení od smluv a vypořádání závazků – [Uveďte čísla smluv/faktur]

Dobrý den,

obracíme se na Vás ve věci projektové dokumentace a následné realizace stavebních prací na rodinném domě č. p. 259 v obci Morávka okr. Frýdek-Místek.

Projektová dokumentace byla z Vaší strany zajištěna a námi uhrazena následovně:

- Záloha 60% hrazena fakturou č. 240800114 (dle CN zaslané emailem 15.8.2024)

- Doplatek 40% hrazen fakturou č. 250800003 (dle CN zaslané emailem 15.8.2024)

Na tuto dokumentaci navazovala plánovaná realizace stavebních prací z Vaší strany na základě následujících smluv o dílo:

- I. Etapa – SMLOUVA O DÍLO 097-2024

  - Záloha 40% hrazena fakturou č. 240100134  (dle CN 01112024)

- II. Etapa – SMLOUVA O DÍLO 003-2025

  - Záloha 20% hrazena fakturami č. 250800004 a č. 250800035 (dle CN 28022025)

V průběhu realizace stavby byl po zahájení bouracích prací zjištěn havarijní stav konstrukcí, který nebyl předem ověřen odpovídajícím průzkumem (sondami), ačkoliv k tomu mělo dojít již před zpracováním projektové dokumentace a uzavřením smluv o dílo. Absence sond přímo vedla k neověření skutečného stavu konstrukcí a následným dodatečným nákladům.

Ve stavebním deníku bylo zaznamenáno zejména:

- dne 10. 12. nesoudržnost zdiva v přízemí,

- dne 11. 12. závažné poruchy strukturální stability nosných zdí 1. NP, kdy pojivo bylo silně degradované a hrozilo porušení konstrukce při zásahu do základů,

- následně se prokázala nevyhovující kvalita dalších konstrukcí, včetně stropu a sklepního zdiva, přičemž došlo i k samovolnému sesuvu části konstrukce.

Bez provedení sond nemohla být projektová dokumentace považována za kompletní podklad pro realizaci. Projektová dokumentace vycházela z předpokladu zachování konstrukcí, aniž by byl jejich skutečný stav ověřen odpovídajícím průzkumem, a v důsledku toho došlo k porušení odborné péče, zanedbání vlastních předepsaných postupů a povinností zhotovitele. V této situaci firma jednala zároveň v rolích projektanta, zhotovitele i stavebního dozoru, což dále zhoršilo kontrolu nad procesem a bezpečností stavby. Projekt je tak zatížen podstatnou vadou a nelze jej využít.

Smluvní vztah pro projektovou dokumentaci mezi námi vznikl konkludentně, což dokládá objednání projektové dokumentace, její zpracování a úhrada ceny.

Vzhledem k výše uvedenému tímto odstupujeme od smluvního vztahu jako celku, a to jak v části projektové dokumentace, tak v části realizace stavebních prací.

V příloze naleznete rozpis jednotlivých položek, které žádáme vrátit, a zároveň položky, které uznáváme jako skutečně provedené práce.

Žádáme Vás o:

- vrácení částky za projektovou dokumentaci ve výši [doplnit] Kč,

- vrácení poskytnutých záloh na stavební práce ve výši [doplnit] Kč,

a to nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto e-mailu, na účet č. [doplnit]. Současně navrhujeme domluvit konkrétní datum vrácení záloh a uznání hodnoty provedených prací.

Žádáme Vás rovněž o potvrzení přijetí tohoto odstoupení a návrh vypořádání vzájemných závazků.

Věříme, že celou situaci bude možné vyřešit smírnou cestou.

S pozdravem,

[Vaše jméno / jména]
[adresa / telefon]